Reflexion Bezirkslager

Inhaltsverzeichnis

Anreise	2

Leiter	2

Grüpplinge	3

Auftakt	4

Leiter	4

Grüpplinge	4

Workshoptag	5

Leiter	5

Grüpplinge	6

Stufentage	8

Leiter	8

Grüpplinge	9

Bezirkstag	10

Leiter	10

Grüpplinge	11

Fantasietag	13

Leiter	13

Grüpplinge	13

Abtakt	14

Leiter	14

Grüpplinge	14

Küche	15

Leiter	15

Grüpplinge	16

Gesamt	17

Grüpplinge	17

Leiterrunde	18

Orga	19

Zeltplatz	20

Sonstiges	21

Reflexion der Lagerleitung	24

# Anreise

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Zelte teils schlecht verspannt |  |
| - | Fürth vergessen |  |
| - | Mehr Abstand zu Westernohe |  |
| - | Verpasst :-( |  |
| - | Niemand der die Gesamtverantwortung hatte, war anwesend |  |
| - | Busfahrer wusste nicht wohin er fahren soll |  |
| - | Zeit zwischen Ankunft und Aufbau zu kurz |  |
| - | Bus hat Fürth total vergessen => Stunde Verzögerung |  |
| - | Verspätung Bus, muss irgendwas schief gelaufen sein |  |
| - | Viele Leiter/Grüpplinge haben beim Aufbau nicht mitgeholfen |  |
| - | Anmeldung: - zu wenig Stifte - Zuschusslisten durcheinander |  |
| - | Verplant / planlos statt grenzenlos |  |
| - | Lange Wartezeit in Fürth |  |
| - | Anmeldung war chaotisch |  |
| + | Gut dank eigener Anreise |  |
| - | Spontane Delegation von diversen Aufgaben nicht cool! => vor allem ohne Nachfrage |  |
| - | Keine richtige Begrüßung |  |
| - | Sinn der Fingerabdrücke? |  |
| + | Gemeinsam |  |
| + | Haltepunkt Fürth |  |
| + | Bus ist einfachste Anreisemöglichkeit |  |
| + | Anmeldung reibungslos |  |
| - | merkwürdige Dinge mit Busfahrt |  |
| - | Busfahrer hält nicht in Fürth weil er nicht Bescheid bekommen hat |  |
| - | Verspätung |  |
| - | Fürth vergessen => warum? |  |
| - | Alles sehr lange gedauert |  |
| - | Buschaos |  |
| - | Vorherige Gruppe bei Ankunft des Vorbereitungsteams noch am Platz | ? |
| - | Busunternehmen hat Fahrer den abgesprochenen Zwischenstopp nicht weitergegeben | Beim Einsteigen am ersten Halt den Busfahrer auf Zwischenstopps aufmerksam machen |
| + | Kümmern um Zwischenstopp des Busses | - |
| + | Einstiegsverantwortliche haben sich gut gekümmert | - |
| - | Einstiegsverantwortliche haben durch Leiterinfo von ihrer Aufgabe erfahren | Deutlichere Absprachen im Vorbereitungsteam |
| + | Materialübergaben problemlos | - |
| - | Zeltaufbau hat sich hingezogen (Kinder überfordert!?!) | Mehr Leiter beim Zeltaufbau |
| - | Stattgefundene Begrüßung wurde nicht wahrgenommen | Begrüßungskomitee außerhalb des Busses nachdem alle ausgestiegen sind |
| - | Nur auf den Ausweisen der Kinder war ersichtlich, wo welche Stufe schläft | Großen Lagerplatzplan aufhängen |
| - | Termin für Lagerinfotreffen mindestens 4 Wochen im Voraus und so legen, dass jeder der Leiter kann | Für 4 Wochen im Voraus muss der Anmeldeschluss auf mindestens 5 Wochen vor dem Lager verschoben werden |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Bus zu klein |  |

# Auftakt

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | kein Programm danach => Kinder langweilen sich |  |
| - | Verpasst :-( |  |
| - | War leider nicht dabei :-( |  |
| - | Bayrisch Traktor |  |
| - | Abends kein Programm |  |
| - | Es verlief sich |  |
| + | Hat zum Thema gepasst |  |
| - | War okay, hätte man mehr draus machen können |  |
| + | Hat ins Lager eingeführt |  |
| + | War kindgerecht |  |
| + | Geiler Einstieg |  |
| - | Auftakt zu sehr an Kinderstufen denn an Jugendstufen orientiert |  |
| - | Kein Bayrisch Traktor für Gruppe von Wö bis Rover | Großspiele mit Verletzungsgefahr nicht mit allen Stufen gleichzeitig spielen |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Zu lang |  |

# Workshoptag

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| + | Vielseitig, abwechslungsreich |  |
| - | Zeitmanagement |  |
| - | Vorbereitung zu kurzfristig |  |
| - | Am Nachmittag wurden die Betreuer zum Teil abgezogen um „noch schnell“ den Stufentag vorzubereiten |  |
| - | Abends zu wenig Programm |  |
| - | 4x gleicher Workshop hat für Leiter zur Folge, dass man beim ersten mal voll motiviert ist und beim letzten nicht mehr so. Evtl. nächstes Mal durchtauschen nach Mittagessen! |  |
| - | Etwas unorganisiert |  |
| - | Wurde eher spontan geplant |  |
| - | Keine Aufklärung wegen Wiesenverbot + sonstigen Orten |  |
| - | Einteilung in die Workshops |  |
| - | Workshops für kompletten Tag zu wenig. Halber Tag hätte gereicht |  |
| - | Zeitplan? |  |
| - | Zu viel |  |
| - | Zu pauschal |  |
| - | Schlecht geplant |  |
| - | Teils zeitlich nicht abschätzbar |  |
| + | Abwechslungsreiche Workshops |  |
| + | Grenzenlos Workshop |  |
| + | Sehr tolle Workshops |  |
| + | Gute Planung |  |
| - | Teils verpasst :-( |  |
| + | Kinder haben stolz ihre Sachen gezeigt :-) |  |
| + | Gute Auswahl (extern) |  |
| + | Sind super angekommen |  |
| + | Tolle Workshops, gute & interessante Auswahl |  |
| + | Kinder hatten Spaß |  |
| + | Gute und interessante Gäste |  |
| + | Mal was ganz anderes aber für unser Motto genau richtig |  |
| + | Viele Angebote |  |
| + | Sehr interessant |  |
| + | Gute & pfiffige Ideen |  |
| + | Interessante Workshops |  |
| + | Gute Themenauswahl |  |
| + | Lehrreich, trotzdem nicht langweilig |  |
| + | Gute Ideen + Einbindung von Externen |  |
| + | Toll |  |
| - | Lagerleitung sollte keinen Workshop übernehmen |  |
| + | Durch verspätetes Eintreffen war die Platzeinführung für Lagerleitung parallel zu einer Workshopleitung – gut dass für den Workshop 2 Personen eingeplant waren | Bestenfalls 2 Personen pro Workshop einplanen |
| - | Externe Mitarbeiter teilweise nicht zur Versorgung eingeplant | Externe Teilnehmer bei Essen und Trinken mit einplanen – ein Leiter soll Verantwortung für Verpflegung der Externen haben |
| - | Senegal-Gruppe hätte ins Zeitraster passen sollen | Bessere Absprachen |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| + | Tage zu Grenzenlos super |  |

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Nachtwanderung: Rover brauchen mehr Material |  |

# Stufentage

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Vorbereitungszeit zu knapp bemessen |  |
| - | Integration von „Außenseitern“ mangelhaft |  |
| - | Pfadis/Rover: viel zu kurzfristig vorbereitet, mit langfristiger Planung wäre noch mehr machbar gewesen |  |
| - | Sehr spontanes Übernehmen von Posten |  |
| - | Wös: sehr kurzfristige Planung, sehr spontan => leicht chaotisch Weiher als Badesee eher ungeeignet hat eher nicht zum Motto gepasst |  |
| + | Zusammenhalt, Gemeinschaftsgefühl |  |
| + | Subba! |  |
| + | Laut Rovern perfekt |  |
| + | Super Ablauf |  |
| + | Kinder motiviert |  |
| + | Kalt/eklig :-) |  |
| + | Schön, mal nur mit einer Stufe unterwegs zu sein und man kann die Kinder besser kennenlernen |  |
| + | Alles reibungslos verlaufen |  |
| + | Hat super viel Spaß gemacht |  |
| + | Positives Feedback der Kinder (Pfadis & Rover) |  |
| + | Super viel Spaß mit tollen Kindern |  |
| - | Vorbereitungszeit sollte eher rausgegeben werden |  |
| + | Sehr gelungener Hajk |  |
| + | Schwimmbad / Theater |  |
| + | Großes Budget, viel Freiheit |  |
| + | Gut angekommen und angenommen – auch Theater |  |
| + | Stufentage Pfadis trotz der kurzen Vorbereitungszeit gut gelungen |  |
| + | Auch gute Ideen + motivierte Leiter Piratenspiel war genial! |  |
| + | Ziel für Jupfi-Stufentag erreicht! Spiel/Spaß/Spannung => Gruppen/Gemeinschaftsgefüge |  |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| + | Pf/Ro: Tage geil |  |
| + | Jufi: selbständig gelaufen |  |
| + | Wö: Leiter zu viel laut |  |

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Wetter nass-feucht |  |

# Bezirkstag

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Essen für Leiter schlecht kommuniziert :-( |  |
| - | Kurzfristige Verteilung |  |
| - | KEIN Bewertungssystem + Belohnung |  |
| - | Keine Würdigung des Planungsteams/Orga |  |
| - | Zu viel Programm in zu wenig Zeit gepackt |  |
| - | Viel zu wenig Zeit |  |
| - | Sehr kompliziertes System => schwer verständlich zu knappe Essenskalkulation |  |
| + | Gute Planung des „Welt ist nicht genug“-Tages |  |
| + | Gute Gruppenzusammenstellung |  |
| + | Kochen der Kontinente |  |
| + | Weltkontinente Shows |  |
| + | Tolle Idee |  |
| + | Schöne Durchführung |  |
| - | Evtl. früher Kontinentleiter ansprechen (schon vorm Lager) |  |
| - | Leider wurde Essensplatz vermüllt und von den zuständigen Kontinentleitern nicht aufgeräumt |  |
| + | Kreative Kontinente |  |
| + | Kinder hatten Spaß :-) |  |
| + | Tolle Workshops, Kinder & Leiter hatten super viel Spaß |  |
| + | Toll war auch, das Kochen in den Kontinenten |  |
| + | Aufführungen der Kinder am Feuer waren super |  |
| + | Das was die Teilnehmer in den Kontinenten machen konnten war größtenteils wichtig cool nämlich in Afrika, Amerika und Asien. In Australien waren die Bonbons cool. |  |
| + | Schöne Idee und die Großaufträge wurden von den Kindern bombastisch umgesetzt |  |
| + | Rund und gelungen |  |
| + | Kinder hatten Spaß => allen voran Theater |  |
| + | Schöne Präsentation der Großaufträge |  |
| + | Gute Idee |  |
| + | Sehr interessant |  |
| + | Kochen in Kleingruppen |  |
| + | Beiträge zum bunten Abend sehr fantasiereich & hohe Qualität & Freude sich zu präsentieren |  |
| + | Schöne Inhalte |  |
| + | Viel Abwechslung |  |
| + | Toll |  |
| + | Tolle Beteiligung der Leiter, die nicht bei den Vorbereitungen beteiligt waren |  |
| - | Unklarheit bei genauer Durchführung |  |
| - | Große Verspätungen |  |
| - | „Materialsharing“ hat nicht gut funktioniert |  |
| - | Leider sehr unterschiedliche „Angebotsqualität“ |  |
| + | leckeres Essen, viel Engagement | - |
| - | Essen war teilweise von den Gruppen zu eng bemessen – Einkauf war auf 15 Personen ausgelegt | Essensplanung besser kommunizieren |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
|  | Zeit mensch |  |

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Peinlich |  |
| - | Abend hätte besser am Samstag gepasst |  |

# Fantasietag

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Viele haben sich nicht an die Regeln gehalten |  |
| - | Spielfeld zu klein |  |

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Zu kurz |  |
| - | Zu viel |  |

# Abtakt

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Feuershow zu kurz |  |
| - | Spielfeld zu klein |  |

# Küche

## Leiter

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | manchmal etwas knapp kalkuliert |  |
| + | Geringer Anspruch, freie Einteilung, Freibier :-) |  |
| - | Einmal zu wenig gekocht |  |
| - | Teilweise zu knapp bzw. zu wenig |  |
| + | Nichts negatives |  |
| + | Super Essen, top vorbereitet, total flexibel |  |
| + | Essen ist gut |  |
| - | Küchenutensilien nicht ausreichend, z.B. Handtücher |  |
| + | Super, klasse Essen |  |
| + | Essen |  |
| + | Leckeres Essen |  |
| + | Freundlich |  |
| + | Bringt sich ein |  |
| - | Teils extreme Wartezeiten zerreißen das geplante Programm! |  |
| + | Sehr, sehr gut |  |
| + | Gerichte, die allen schmecken |  |
| + | Sehr lecker, reichhaltig, vielfältig |  |
| + | Musik :-) |  |
| + | Freundlich :-) |  |
| + | Gutes Essen: - Abwechslungsreich - Weißwurst, Pfannkuchen |  |
| + | Sehr gut |  |
| + | Hat Spontanität des Verstandes mitgemacht |  |
| + | Sehr gut |  |
| + | Immer ein offenes Ohr für alle |  |
| + | :-) :-) :-) Danke für das perfekte Essen |  |
| + | TOP |  |
| + | Leckeres Frühstück |  |
| + | TOP *** (Michelin-Sterne) Lagercatering |  |
| + | Küche sehr gut |  |
| + | Geniales Essen |  |
| + | Themenfrühstücke toll |  |
| + | Großteils super geklappt (Absprachen) |  |
| + | Leckeres Essen |  |
| - | Essensausgabe hat nur bei Leitern geklappt (erst kleine Portion austeilen, dann ggf. Nachschlag) – Grüpplinge haben anfangs zu viel ausgeteilt, sodass es teilweise nicht gereicht hat | Leiter mit Essensausgabe beauftragen – erst kleinere Portionen, dann Nachschlag |

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |

# Gesamt

## Grüpplinge

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Mehr Pausen |  |
| - | Mehr Freizeit |  |

# Leiterrunde

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | oft zu viel Verstrickung in Unwichtiges => zusätzliches Geziehe |  |
| - | Zu spät |  |
| - | Für unwesentliches zu viel Zeit verschwendet |  |
| - | Muss besser moderiert werden |  |
| - | Jeder muss Sachen doppelt nochmals erklären und seinen Senf dazugeben |  |
| - | Darauf achten Dinge genauer zu erklären |  |
| - | Leiterrunden zu spät |  |

# Orga

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | minutiöse Zeitpläne, die spontan komplett geändert wurden |  |
| - | Absprachen oft viel zu knapp vor dem Event |  |
| - | die Zeit wenn Termine waren, nicht alle da waren |  |
| - | In der Vorbereitung teilweise zu wenig Informationsweitergabe nach außen |  |
| - | Zeitplanung haut nicht immer hin :-( |  |
| - | Zu oft hat sich der Zeitplan verschoben |  |
| - | Zu wenig Freizeit für Leiter und Kinder |  |
| - | Zum Teil sehr langes Warten bis Programmpunkte starten |  |
| - | Programm wurde nicht kommuniziert, andere Leiter konnten nicht dazu beitragen, dass Programm reifen kann |  |
| - | Im Vorfeld schlecht. Endgültige TN-Liste gab es 5 Tage vor Lager |  |
| - | Last Infos kamen viel zu spät (das Ganze geht ja zwei weitere Ecken zu den Kindern) |  |
| - | Dienste waren den Kindern anscheinend nicht ganz klar |  |
| - | Zeltmaterialplanung ungenügend |  |
| - | Zeitplan zu knapp |  |
| - | Einhaltung des Zeitplans nicht vorhanden: - lange Wartezeiten - Langeweile + Langatmigkeit |  |
| + | War super |  |
| + | Gute Planung |  |
| + | Stufeninternes Zelten |  |

# Zeltplatz

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Zeltplätze? => Wiese |  |
| - | Weite Wege zur Küche |  |
| - | Kaltes Wasser |  |
| - | Wenig von Umgebung gesehen |  |
| - | Umland nicht betretbar |  |
| - | Sehr weitläufig |  |
| + | Schicker Platz |  |
| + | Überdachung |  |
| + | Schöner Platz |  |
| + | Einsteigerfreundlich :-) |  |
| + | Fornbach gut ausgebaut mit viel Platz und Gebäuden |  |
| + | Schön übersichtlich & halbwegs sauber |  |
| + | Lagerplatz sehr gut |  |
| + | Sehr gut ausgebaut, gute Wahl |  |
| + | Zeltplatz toll: - Zeltinseln - Feuerstelle |  |
| + | Schöner Platz, wettergerechte Ausstattung |  |
| - | Dorf hätte genutzt werden sollen (z.B. Tierbesuch für Wölflinge) |  |
| - | Walky-Talkies hätten genutzt werden sollen (z.B. für Kommunikation mit Küche) |  |
| - | Heißes Wasser hat zeitweise gefehlt | Rückmeldung an Zeltplatzteam |
| - | Zeltplatzinseln eingezeichnet, die anschließend nicht genutzt werden sollten | Rückmeldung an Zeltplatzteam |

# Sonstiges

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Dienste chaotisch |  |
| - | keine gemeinsame Vorbereitung |  |
| - | strikte Trennung beim Essen trotz Motto „Grenzenlos“ |  |
| - | Chaos, Dreck und Müll nach dem Essen am Platz |  |
| - | Bündelung aller Anlaufpunkte in einer Jurte nicht sinnig |  |
| - | Fehlen eines Materialwartes kritisch |  |
| - | oft Kinder unbeaufsichtigt |  |
| - | sehr mangelhafte Organisation und Disziplin seitens der Leiter: - Verzögerung 2 Stunden+ - Unpünktlichkeitsansteckung der Teilnehmer, daraus resultierende Langeweile - meist keine gemeinsame Linie |  |
| - | Kaum Lagerfeuerprogramm |  |
| - | Kommen und Gehen von Teilnehmern und Leitern (Lagertourismus nervt!) |  |
| - | feste Programmpunkte sind ausgefallen |  |
| - | kaum Durchsetzung der Lagerregeln |  |
| + | Nächstes mal: Materialwart/-team mit Aufgaben - Zelte & Werkzeug verwalten - Getränkeaufgabe - Material, das Workshopleiter benötigen, bereitstellen - Spielmaterial verleihen |  |
| - | manchmal ungute Stimmung |  |
| - | Eindruck, dass sich viele schnell übergangen fühlen |  |
| - | Es verläuft sich Abends sehr |  |
| - | Überfallhandhabung :-( |  |
| - | Planlosigkeit |  |
| - | Zu viele Leiter waren nicht das ganze Lager da |  |
| - | Teile der Lagerleitung hatten keinen Überblick über das Programm |  |
| - | Zu strenger Zeitplan |  |
| - | Für Leiter war fast keine Pause, weil zu viel zu tun war |  |
| - | Kein Überfall |  |
| - | Zu viel Besuch |  |
| - | Es wäre schön wenn ein Dankeschön an die Orga geht und die Grüpplinge und sogar Leiter wissen, wer es geplant hat |  |
| + | Verstehe nicht, dass man hier „keinen Bock“ haben kann! |  |
| - | Leider musste der spirituelle Teil etwas leiden (Wetter, Zeit) |  |
| - | Wenig Abendprogramm |  |
| - | Wenig Action für Pfadis/Rover |  |
| - | Einteilung „Hobbits“, „Ents“ usw. hat Kinder etwas verwirrt => viele Dienste nicht erledigt |  |
| - | Zu wenige Leiter, v.a. dauerhaft anwesend => ständiger Wechsel blöd |  |
| - | Wenig Beteiligung in Planungs-AKs |  |
| - | Anmeldungen zu spät/oder zu spät in Dropbox eingetragen |  |
| - | Große Thermoskanne für Tee wird benötigt => Kälte |  |
| - | Geburtstagsliste im Vorfeld muss erstellt werden |  |
| - | Keine gemeinsamen Liederbücher in ausreichender Anzahl |  |
| - | Durch wenig Beteiligung und zu späte Anmeldungen auch erst verspätete Infos an StaVo-Runde => diese sollte normalerweise früher erfolgen |  |
| - | Reflexion am vorletzten Tag zu spät |  |
| + | Viele super Ideen zum Thema |  |
| + | Tolle Leiterrunde |  |
| + | Großartige Persönlichkeiten |  |
| + | Alle Leiter mit dabei |  |
| + | Stressig, aber harmonisch im Gesamtablauf :-) |  |
| + | Leitercafé |  |
| + | Gutes Klima innerhalb der Leiterrunde |  |
| + | Angenehme Atomsphäre zwischen Kindern & im Leitungsteam |  |
| + | Dienste gut funktioniert, wurden aus eigenem Antrieb tätig |  |
| + | Vorbereitungsteam hat viel Mühe & Arbeit investiert! |  |
| + | Jeder nach seiner persönlichen Motivation |  |
| + | Sehr gute Stimmung |  |
| + | Vorstellung der „neuen“ (hinzugekommenen) Leiter |  |
| + | Endlich gibt’s mal wieder ein Bezirkslager – Danke! |  |
| + | Es geht wieder was im Bezirk! |  |
| - | Falsche Zeitansagen an Dienste? |  |
| - | Inhalt oft zu sehr an Kinderstufen orientiert, kaum Angebote für die Großen |  |
| - | Mehr Pufferzeiten einplanen (z.B. Aufstehen, Morgenrunde und Frühstück min. 2 Stunden) | Mehr Pufferzeiten einplanen |
| + | Immer Leute, die Programmpunkte übernommen haben | - |
| + | Keine Ausreißer/Langschläfer („hab heute keinen Bock“) | - |
| - | Dienste haben teilweise nicht funktioniert | Besser einen Leiter pro Gruppe mit einteilen |

# Reflexion der Lagerleitung

| +/- | Kommentar | Maßnahme |
| --- | --- | --- |
| - | Gäste wurden erst während des Lagers „angemeldet“, Leiter haben aufgrund der Gäste teilweise ihre Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen | Zukünftig sollte Gastregelung gefunden werden |
| - | Putzdienste haben am Abreisetag nicht funktioniert – Lagerleitung war bis 14:00 mit Nacharbeiten in allen Nassräumen beschäftigt. Entweder wurde teilweise gar nicht gewischt, oder mit dreckigem Wasser drüber gewischt | Putzteams erklären wie nass zu wischen ist (vorher fegen/saugen, dann mit sauberem Wasser wischen), Kontrolle während dem Wischen |
| - | Programmpunkte wurden zu oft verschoben – schon nach dem Frühstück war man hinter dem ursprünglichen Zeitplan | Früher aufstehen und/oder mehr Pufferzeiten einbauen |
| - | Keine freier Nachmittag für Kinder und Leiter | Mindestens einen Nachmittag und/oder Abend komplett frei halten |
| - | Teilnehmerzahl hat sich nach Anmeldeschluss um über 40% erhöht (35 => 51). Planung musste daher regelmäßig angepasst werden und war daher teils zu kurzfristig. | Entweder nach Anmeldeschluss keine Teilnehmer mehr akzeptieren oder Teilnehmerbeitrag nach Anmeldeschluss noch deutlicher erhöhen (90-100€ statt 70€) |